## Hoja1
No. riesgo | Riesgo | Descripción | Propietario/Equipo | Observaciones
1 | Alto nivel de complejidad técnica | Existe la posibilidad de que el proyecto involucre tecnologías complejas o enfoques de desarrollo avanzados que podrían aumentar la dificultad de implementación. | Lider tecnico | Es crucial contar con un líder técnico experimentado y asegurarse de que el equipo tenga las habilidades necesarias para abordar la complejidad técnica.
2 | Integraciones con sistemas externos desconocidos | La necesidad de integrarse con sistemas externos no familiares podría generar desafíos técnicos y de compatibilidad. | El equipo de desarrollo | Realizar un análisis exhaustivo de los sistemas externos antes de comenzar el desarrollo y establecer una comunicación efectiva con los proveedores de esos sistemas.
3 | Falta de experiencia del líder de equipo | Si el líder de equipo carece de experiencia en proyectos similares, podría haber dificultades para abordar eficientemente los desafíos. | El líder | Es esencial respaldar al líder de equipo con mentoría y recursos de aprendizaje para mejorar su competencia.
4 | Estimación inadecuada del tiempo de ejecución | La subestimación del tiempo necesario para completar tareas puede llevar a retrasos en la entrega. | Lider de planeación | Utilizar técnicas de estimación robustas y realizar revisiones periódicas para ajustar las expectativas según el progreso real.
5 | Falta de actividades de seguimiento oportunas | La falta de un monitoreo y seguimiento adecuado podría resultar en la identificación tardía de problemas y riesgos. | Lider | Establecer un plan de seguimiento regular, que incluya revisiones periódicas del progreso y la identificación temprana de problemas potenciales.
6 | Falta de claridad por parte del equipo de trabajo sobre las necesidades del cliente | La falta de comprensión de los requisitos del cliente podría resultar en entregables que no satisfacen sus expectativas. | Lider | Realizar reuniones regulares con el cliente para aclarar dudas y validar los requisitos.
7 | Alta variación de los requerimientos | Cambios frecuentes en los requisitos pueden afectar la planificación y ejecución del proyecto. | Lider | Implementar un proceso formal de gestión de cambios y educar al equipo y al cliente sobre su importancia y procedimientos.
8 | Falta de una adecuada priorización | La ausencia de una priorización clara de tareas puede resultar en un uso ineficiente de los recursos. | Lider | Establecer criterios de priorización claros y revisarlos regularmente para adaptarse a cambios en las circunstancias del proyecto.
9 | Falta de claridad en los requerimientos | Requisitos ambiguos o mal definidos pueden conducir a interpretaciones incorrectas y a la entrega de funcionalidades no deseadas. | Lider | Utilizar técnicas de recolección de requisitos efectivas y mantener una comunicación constante con el cliente para aclarar cualquier ambigüedad.
10 | Falta de compromiso por parte del cliente con el proyecto | La falta de participación activa y compromiso por parte del cliente puede conducir a demoras y decisiones erróneas. | Lider | Establecer expectativas claras sobre la necesidad de participación del cliente y mantener una comunicación abierta.
11 | Falta de formación adecuada por parte de los usuarios en el uso del producto | La falta de capacitación adecuada puede llevar a una adopción deficiente del producto por parte de los usuarios finales. | Lider | Desarrollar un plan de capacitación integral y proporcionar recursos para garantizar que los usuarios comprendan completamente el producto.